## Slide 1: Составление линейного графика на ремонт оборудования средней сложности
Практическая работа № 14

## Slide 2: Цели и задачи
Цель работы: закрепить теоретические знания по планированию ремонтных работ и приобрести первичные навыки разработки линейных графиков
Задачи работы:
1 Составить план работ и определить требуемое количество ремонтников для производства ремонта заданного технологического агрегата
2 Определить нормативные сроки выполнения работ по ремонту технологического агрегата
3 Разработать линейный график на ремонт машины

## Slide 3: Содержание отчета по работе
1 Исходные данные – наименование и типоразмер машины, вид ремонта (таблица 3)
2 Нормативы для заданного ремонта (СТОИР)
3 Планирование ремонтных работ по времени и режиму работы
4 Расчет планового количества ремонтников
5 Линейный график на ремонт заданного агрегата
6 Вывод по работе

## Slide 4: Пример выполнения задания
1 Исходные данные
Глиноболтушка диаметром 12 метров. Капитальный (К) ремонт
2 Выбор нормативов для заданного ремонта
Для заданного агрегата (глиноболтушки диаметром 12 метров) и вида ремонта (капитальный) выписываем нормативы СТОИР [1, стр. 253]:
- Продолжительность капитального ремонта
- Трудоемкость капитального ремонта ТрК = 750 чел.ч
3 Планирование ремонтных работ по времени и режиму работы
Назначаем режим работы ремонтников – односменная работа, продолжительность смены Тсм = 12 ч. Продолжительность ремонта в сменах определяется по формуле (1)

## Slide 5
где Прч = 144 ч– нормативная продолжительность ремонта;
Тсм = 12ч – плановая продолжительность смены;
4 Расчет планового количества ремонтников
Число ремонтников Р, чел., необходимое для выполнения ремонтных работ в установленные срок, определяется по формуле (2)
где Тр = 750 чел ·ч – нормативная трудоемкость капитального ремонта;
Пр = 144 ч– нормативная продолжительность капитального ремонта, ч.

## Slide 6
5 Построение линейного графика
Выполняем таблицу линейного графика по образцу (таблица 1).
Составляем план ремонтных работ по типовому перечню [4, приложение 4, стр. 219] и заносим его в таблицу линейного графика. Дополнительно в перечень включаем работы по подготовке ремонтной площадки, разборке и сборке машины, выверке, регулировке и испытанию. Принимаем начало ремонтных работ в день выполнения практической работы. Наносим горизонтальные линии, обозначающие время выполнение ремонтных операций. Продолжительность каждой ремонтной операции определяется по Единым нормам и расценкам (ЕНиРам) или из опыта производственных работников.
Линейный график на капитальный ремонт глиноболтушки диаметром 12 м представлен в таблице 2.

## Slide 7
Таблица 2 - Линейный график на капитальный ремонт глиноболтушки  12 м
Перечень ремонтных работ | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 Подготовка ремонтной площадки | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 Разборка машины на ремонтные узлы |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 Замена вертикального вала с втулками |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 Замена вкладышей подшипников горизонтального вала |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 
5 Замена большой и малой конических шестерен |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 
6 Замена сборок редуктора |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 
7 Замена подшипников, опорного, распорного и нажимного колец центральной опоры |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
Перечень ремонтных работ | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
8 Замена борон |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 Замена балок подвижной рамы, подпятника |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 
10 Ремонт выпускной решетки |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 Ремонт всего оборудования, связанного с работой глиноболтушки |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 
12 Выверка узлов глиноболтушки, центровка привода |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 
13 Испытание глиноболтушки в холостую и под нагрузкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 

## Slide 9: Исходные данные
Вариант | Агрегат | Вид ремонта
1 | Смеситель шламовый возвратно-поступательного движения, пролетом моста 11 м, длиной бассейна до 25 м | Т
2 | Дробилка молотковая однороторная 900 х 1300 | К
3 | Мельница для мокрого помола сырьевых смесей шаровая трубная размером 2,2 х 13 м | Т1
4 | Дробилка двухвалковая зубчатая 1500х 1200 | К
5 | Мельница для размола угля шаровая трубная 2,5 х 3,9 м | Т2
6 | Мельница для помола клинкера шаровая трубная размером 3,0 х 8,5 м | Т2
7 | Дробилка молотковая двухроторная с размерами роторов 2000 х 1700 | К
8 | Дробилка щековая с простым движением щеки и размером приемного зева 1400 х 1600 мм | К
9 | Кран мостовой электрический грейферный грузоподъемностью 150 кН, пролет свыше 23 м | К
10 | Мельница самоизмельчения Аэрофол размером 5,7 х 1,85 м | К

## Slide 10: Требования по оформлению работы
При выполнении отчета по работе должны соблюдаться следующие с требования:
- работа выполняется в тетрадях или на двойных листах в клеточку (в тетрадном варианте);
- тест работы выполняется синей или черной пастой, шрифтом, приближенным к чертежному с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм
- цифры и буквы необходимо писать четко, без исправлений, черной или синей пастой
- отчет по работе должен содержать все пункты, предусмотренные заданием
- информация для выполнения заданий выбирается из учебников по списку литературы
PS: Вариант выбирается по последней цифре шифра студента – заочника.

## Slide 11: Вывод
В ходе выполнения практической работы закрепил теоретические знания по планированию ремонтных работ и приобрести первичные навыки разработки линейных графиков